Проект

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Боратинської

сільської ради

від __________ №_____

# Програма оздоровлення та відпочинку дітей Боратинської сільської ради на 2018-2020 роки

І. Паспорт Програми

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Боратинська сільська рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Підстава для розроблення | Конвенція «Про права дитини» від 20 листопада 1989 року (ратифікована Україною 27 лютого 1991 року), Закони України: «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про охорону дитинства», ;«Про позашкільну освіту», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про фізичну культуру і спорт», «Про охорону дитинства»;Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» |
| 3. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми |  |
| 4. | Розробник Програми | Боратинська сільська рада |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Боратинська сільська рада |
| 6. | Учасники Програми | Боратинська сільська рада, заклади загальної середньої |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2018 – 2020 роки |
| 8. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних Програм) | Місцевий бюджет Обласний бюджет |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми (тис. грн.), у тому числі: | 1 950 000 |
| 1) | Коштів обласного бюджету (тис. грн.) | 590 000 |
| 2 | Коштів місцевого бюджету (тис. грн.) | 1 360 000 |
| 3 | Коштів інших джерел (тис. грн.) |  |

Програма
«Оздоровлення та відпочинку дітей

Боратинської сільської ради  на 2018-2020 роки»

Загальні положення

Програма з відпочинку та оздоровлення дітей Боратинської сільської ради на 2018 – 2020 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Законів України     «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про охорону дитинства».

Актуальність розроблення та прийняття цієї Програми зумовлено необхідністю впровадження державної політики щодо створення оптимальних умов для оздоровлення та відпочинку дітей.

Мета і основні завдання Програми

Метою Програми є організація повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, зміцнення здоров’я дитячого населення Боратинської сільської ради шляхом удосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення державних гарантій щодо доступності та якості оздоровчих та відпочинкових послуг.

Основними завданнями Програми є:

- збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення;

- створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей шляхом належної організації оздоровлення та відпочинку;

- надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

- формування та пропаганда здорового і безпечного способу життя.

Напрями виконання Програми

- Організація оздоровлення та відпочинку дітей.

- Підвищення якості та безпеки оздоровчих послуг для дітей.

- Впровадження новітніх методик дитячого оздоровлення.

- Сприяння підвищенню якості роботи педагогічного, медичного персоналу.

- Збільшення кількості дітей, охоплених послугами відпочинку та оздоровлення, в першу чергу, дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, збільшення частки дітей, охоплених послугами оздоровлення.

4. Очікувані результати виконання Програми

У результаті реалізації заходів Програми очікується збільшення кількості дітей, учнівської молоді, яким надаються послуги з оздоровлення та відпочинку.

Виконання Програми забезпечить щорічне якісне надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, а саме: дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям-інвалідам, дітям, потерпілим від наслідків Чорнобильської катастрофи, дітям з малозабезпечених сімей, дітям, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф, дітям з багатодітних сімей, а також тим, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків, талановитим та обдарованим дітям, бездоглядним та безпритульним дітям, дітям працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

Також очікується поліпшення якості та доступності послуг з оздоровлення та відпочинку, розвиток мережі дитячих закладів відпочинку.

Фінансове забезпечення Програми

Програма реалізовується за рахунок коштів місцевого, обласного  бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Під час формування проекту місцевого бюджету селищна рада передбачає асигнування на реалізацію Програми в межах можливостей місцевого бюджету.

Орієнтовані обсяги та джерела фінансування наведені у додатку 1 до Програми.

Організація управління та контролю за ходом виконання Програми

Контроль за виконанням Програми покладається на виконавчий комітет Боратинської сільської ради. Постійна комісія з гуманітарних питань та депутатської етики щороку до    10 жовтня     інформує виконавчий комітет про хід виконання Програми.

Додаток 1
до Програми оздоровлення та відпочинку дітей
Боратинської сільської ради на 2018-2020 роки

Заходи з реалізації оздоровлення та відпочинку дітей

Боратинської сільської ради

на 2018-2021 роки

| № з.п. | Зміст заходу | Відповідальні виконавці | Орієнтовні обсяги та джерело фінансування | За роками |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Оранізаційна робота щодо створення умов для оздоровлення дітей |  |  |  |  |  |
| 1. | Розробити положення про підбір та направлення дітей пільгових категорій на оздоровлення та відпочинок за рахунок коштів місцевого бюджету | Врублевська О.Й., спецаліст з питань освіти керівники закладів освіти | Не потребує фінансування |  |  |  |
| 2. | Провести міжвідомчі наради, навчальні семінари з питань організації оздоровлення та відпочинку дітей | Врублевська О. Й. | Не потребує фінансування |  |  |  |
| 3. | Провести опитування для вивчення потреб дітей та їхніх батьків у послугах із оздоровлення та відпочинку з урахуванням соціального становища та віку дітей | Керівники закладів освіти | Не потребує фінансування |  |  |  |
| 4. | Впроваджувати альтернативні напрями роботи з організації відпочинку дітей під час літніх канікул (робота мовних таборів, дозвіллєвих гуртків, проведення екскурсій, туристичних походів тощо) | Керівники закладів освіти | В межах виділених коштів |  |  |  |
| 5. | Вивчити санітарні умови, умови з пожежної безпеки, енерго-,водопостачання в таборах з денним перебуванням та літніх мовних таборах закладів освіти | Керівники закладів освіти |  |  |  |  |
| 6. | Забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги (придбання путівок) | Врублевська О.Й., спецаліст з питань освіти керівники закладів освіти | 1 770 000 місцевий, обласний | 570 000 | 600 000 | 600 000 |
| 7. | Забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей працівників Боратинської сільської ради (придбання путівок) | Начальник відділу соціального захисту | 135 000 місцевий | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| 8. | Організувати підвіз та супровід дітей до місць оздоровлення та відпочинку | Соціальні працівники закладів освіти | 3000 місцевий | 1000 | 1000 | 1000 |
| 9. | Забезпечити роботу таборів з денним перебуванням та літніх мовних таборів, створених на базі закладів загальної середньої освіти | Керівники закладів освіти | 45 000 місцевий | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 10. | Провести в таборах з денним перебуванням, літніх мовних таборах культурно-масові заходи (флеш-моби, екскурсії, майстер-класи, проекти тощо) | Відповідальні за роботу таборів | Не потребує фінансування |  |  |  |
| 11. | Забезпечити проведення інформаційно-просвітницьких профілактичних заходів з дітьми та молоддю щодо пропаганди здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров'я, профілактики соціально небезпечних хвороб, формування у молоді відповідальності за власне життя (бесід, лекцій, тренінгів, анкетувань) | Педагоги, медичні працівники закладів загальної середньої освіти | Не потребує фінансування |  |  |  |
| 12. | Висвітлювати інформацію про роботу дитячих таборів на сайтах та інших засобах масової інформації.: | Відповідальні за роботу таборів | Не потребує фінансування |  |  |  |